## Hoja1
Actividad | Fecha inicio | Duración (días) | Fecha final
Planeación | 2022-04-02 | 0.041667 | 2022-04-02 01:00
Estructuración | 2022-04-06 | 4 | 2022-04-11
Diseñar clases y métodos | 2022-04-06 | 3 | 2022-04-09
Crear repositorio y dejar conectados Windows y Ubuntu | 2022-04-10 | 1 | 2022-04-11
Programación | 2022-04-13 | 15 | 2022-05-01
Programar simulador de desempeño | 2022-04-13 | 7 | 2022-04-20
Programar seleccionador de tanque | 2022-04-20 | 7 | 2022-04-27
Elaborar informe final | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-01
Formulas:
Fecha final = Hoja1!$[Fecha inicio]+Hoja1!$[Duración (días)]
Fecha inicio = +[Fecha inicio, row below]
Note on B5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: definir si me alimenta con datos estpandar de IR o se deja en especificaciones exactas